## Sheet1
项目开发周期表
项目名称 | 基于Huffman编码的压缩程序 |  | 项目负责部门 | None | 项目负责人（组长） | 陈栎侃
项目总计工时 | 40h | 项目开始 | 2024-07-01 | 项目结束 | 2024-07-09
2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
工作任务： 撰写需求分析 | 里程碑01：完成需求分析 工作任务： 撰写概要设计 | 工作任务： 撰写概要设计 | 里程碑02：完成概要设计 工作任务： 撰写详细设计 | 工作任务： 撰写详细设计 | 里程碑03：完成详细设计 工作任务： 编写代码实现 | 编写代码实现
2024-07-08 | 2024-07-09
周一 | 周二
里程碑03：完成代码实现 工作任务： 编写测试用例，进行测试 | 里程碑04：完成测试，交付
撰写详细设计