## Sheet1
项目开发周期表
项目名称 | 基于Huffman编码的压缩程序 |  | 项目负责部门 | None | 项目负责人（组长） | 陈栎侃
项目总计工时 | 50h | 项目开始 | 2024-05-18 | 项目结束 | 2024-06-14
2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
工作任务： 撰写需求分析 | 工作任务： 撰写需求分析 | 工作任务： 撰写需求分析 | 里程碑01：完成需求分析 工作任务： 撰写概要设计 | 工作任务： 撰写概要设计 | 是否需要加班：否 | 是否需要加班：否
2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
工作任务： 撰写概要设计 | 工作任务： 撰写概要设计 | 工作任务： 撰写概要设计 | 里程碑02：完成概要设计 工作任务： 撰写详细设计 | 工作任务： 撰写详细设计 | 是否需要加班：否 | 是否需要加班：否
2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
工作任务： 撰写详细设计 | 工作任务： 撰写详细设计 | 工作任务： 编写代码 | 里程碑03：完成详细设计 工作任务： 编写代码实现 | 工作任务： 编写代码实现 | 是否需要加班：否 | 是否需要加班：否
2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
工作任务： 编写代码实现 | 工作任务： 测试程序 | 工作任务： 测试程序 | 工作任务：测试程序 | 里程碑： 1、项目答辩 2、技术能力测评 | 是否需要加班：否 | 是否需要加班：否
撰写详细设计